|  | Утвержден постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28 ноября 2007 г. № 66/560-5 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Президента Российской Федерации

| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 28 ноября 2007 года |
| --- | --- |
| День голосования | 2 марта 2008 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование территориальных избирательных комиссий для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской Федерации. Возложение полномочий таких территориальных избирательных комиссий на соответствующие территориальные избирательные комиссии, сформированные для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации |  | Не позднее 2 января 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу |  | После образования избирательных участков |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий |  | Не менее чем в течение 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий |  | Не ранее 31 января и не позднее 7 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, или на полярных станциях, в местах временного пребывания избирателей или в местах пребывания избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |  | Не ранее 31 января и не позднее 7 февраля 2008 года, а в исключительных случаях – не позднее 27 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации |  | Не ранее 31 января и не позднее 7 февраля 2008 года, а в исключительных случаях – не позднее 27 февраля 2008 года |  | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков |  | Не позднее 11 января 2008 года |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти города федерального значения (далее – главы местных администраций) по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |  | Не позднее 11 января 2008 года, а в исключительных случаях – по согласованию с избирательной комиссией субъекта Российской Федерации – не позднее 27 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии, в том числе по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, капитаном судна или судовладельцем, начальником полярной станции |  |  |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях |  | Не позднее 11 января 2008 года, а в исключительных случаях – не позднее 25 февраля 2008 года |  | Командиры воинских частей по решению соответствующих избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации |  | Не позднее 11 января 2008 года, а в исключительных случаях – не позднее 25 февраля 2008 года |  | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 16 января 2008 года |  | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |  |  |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных не позднее 11 января 2008 года |  | Не позднее чем через два дня после образования избирательного участка (избирательных участков) |  | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |  |  |
|  | Сообщение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами территории Российской Федерации. Опубликование (обнародование) сведений об образованных избирательных участках |  | Не позднее 21 января 2008 года, а в исключительных случаях – не позднее 27 февраля 2008 года |  | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей |  | Не позднее 1 января 2008 года |  | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |  |  |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  | Еженедельно со дня представления сведений |  | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |  |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не ранее 30 января 2008 года и не позднее 9 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | 10 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях для составления списков избирателей |  | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий |  | Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей, капитаны судов, руководители полярных станций |  |  |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) |  | Не позднее 23 февраля 2008 года, а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии |  | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания |  |  |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей |  | Не позднее 10 февраля 2008 года, а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, в местах временного пребывания избирателей, в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |  | Не позднее 1 марта 2008 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Составление списков избирателей на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации |  | Не позднее 1 марта 2008 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  | 10 февраля 2008 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) |  | Не ранее 10 февраля и не позднее 15 февраля 2008 года |  | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Уточнение списков избирателей |  | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей |  | С 10 февраля по 22 февраля 2008 года каждые три дня, а с 23 февраля 2008 года до дня голосования включительно – ежедневно |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее 18 часов по местному времени 1 марта 2008 года |  | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |  |  |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 1 марта 2008 года |  | Председатели участковых избирательных комиссий |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и публикация в общероссийских государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах Президента Российской Федерации, в том числе выдвигать кандидатов, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации, размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Не позднее 1 декабря 2007 года |  | Федеральная регистрационная служба |  |
|  |  | Самовыдвижение кандидатов |  | С 28 ноября по 18 декабря 2007 года |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  |  | Оповещение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации либо избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется проведение собрания группы избирателей, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата, о времени и месте проведения указанного собрания |  | Не позднее чем за пять дней до дня проведения указанного собрания |  | Лица, организующие собрание |  |
|  |  | Обращение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с ходатайством о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидатов, и представление иных избирательных документов |  | Не позднее 18 декабря 2007 года |  | Кандидаты, выдвинувшие свои кандидатуры, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), уполномоченные представители групп избирателей |  |
|  |  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю группы избирателей) подтверждения получения документов о выдвижении кандидата в письменной форме |  | В день поступления соответствующих документов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Рассмотрение документов, представленных кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру. Регистрация группы избирателей и ее уполномоченных представителей и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации уполномоченных представителей |  | В течение пяти дней со дня поступления документов в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю группы избирателей мотивированного решения об отказе в регистрации группы избирателей (в случае отказа в регистрации) |  | Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Выдвижение кандидата политической партией |  | С 28 ноября по 23 декабря 2007 года |  | Политические партии |  |
|  |  | Представление решения съезда политической партии о выдвижении кандидата и иных документов в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Не позднее 23 декабря 2007 года |  | Уполномоченные представители политических партий |  |
|  |  | Представление заявления кандидата и иных документов в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Одновременно с представлением решения съезда о выдвижении кандидата и другими документами политической партии |  | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом, уполномоченные представители политических партий |  |
|  |  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю политической партии) подтверждения получения документов о выдвижении кандидата в письменной форме |  | В день поступления соответствующих документов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей политической партии либо мотивированного решения об отказе в их регистрации |  | В течение пяти дней со дня поступления необходимых для регистрации документов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю политической партии решения об отказе в регистрации уполномоченных представителей политической партии (в случае отказа в регистрации) |  | Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Представление документов для регистрации кандидата в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Не ранее 12 декабря 2007 года и не позднее 16 января 2008 года до 18 часов по московскому времени |  | Кандидат или уполномоченный представитель политической партии, выдвинувшей кандидата |  |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации |  | Не позднее чем через десять дней после приема необходимых для регистрации документов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Извещение кандидата, политической партии, выдвинувшей кандидата, о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Не позднее чем за один день до дня заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Кандидаты, уполномоченные представители политических партий |  |
|  |  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации соответствующего кандидата |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  | Не позднее чем через три дня со дня регистрации соответствующего кандидата |  | Кандидат или уполномоченный представитель политической партии, выдвинувшей кандидата |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидата, политической партии |  | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо письменного представления политической партии о назначении доверенных лиц и иных документов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Уведомление соответствующих кандидата, политической партии об аннулировании регистрации их доверенных лиц |  | В трехдневный срок со дня принятия решения |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру |  | Не позднее 25 февраля 2008 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 29 февраля 2008 года |  | Кандидат |  |
|  |  | Принятие решения об аннулировании регистрации подавшего заявление кандидата |  | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата, а с 27 февраля по 29 февраля 2008 года – в течение суток |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |
|  |  | Реализация права политической партии отозвать выдвинутого ею кандидата |  | Не позднее 25 февраля 2008 года |  | Уполномоченный орган политической партии |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатных эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссии |  | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения |  | Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 66 Федерального закона |  | Не позднее 15 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов |  | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации кандидатов |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 26 февраля по 2 марта 2008 года включительно |  |  |  |
|  |  | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий |  | Не позднее 3 декабря 2007 года |  | Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия |  |
|  |  | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 3 декабря 2007 года |  | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия |  |
|  |  | Опубликование перечней общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий, региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 8 декабря 2007 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |
|  |  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы (не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа политической партии |  | Не позднее 10 февраля 2008 года |  | ### Политические партии |  |
|  |  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 1 марта 2008 года |  |  |  |
|  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | Со 2 февраля до ноля часов по местному времени 1 марта 2008 года |  |  |  |
|  |  | Агитационный период в случае проведения повторного голосования |  | Со дня опубликования решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о проведении повторного голосования и до ноля часов по местному времени за сутки до дня повторного голосования |  |  |  |
|  |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях при проведении повторного голосования |  | На третий день после дня опубликования решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о проведении повторного голосования и до ноля часов по местному времени за сутки до дня повторного голосования |  |  |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в соответствующие избирательные комиссии |  | Не позднее 28 декабря 2007 года |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
|  |  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую каждая редакция предоставляет для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 19 декабря 2007 года |  | Редакции государственных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов |  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 29 января 2008 года, а при проведении повторного голосования – не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |
|  |  | Реализация права отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии |  | Не позднее чем за пять дней до выхода совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе |  | Не позднее 31 января 2008 года |  | Государственные организации телерадиовещания |  |
|  |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания |  | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат либо политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  | Не позднее 31 января 2008 года |  | Редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий |  |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов |  | Не позднее 31 января 2008 года |  | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и муниципальных периодических изданий на основании письменной заявки, поданных зарегистрированным кандидатом |  |
|  |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Не позднее чем за пять дней до опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат либо политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |  |
|  |  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа об оплате стоимости эфирного времени |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, а при проведении повторного голосования – до момента предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  |  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа об оплате стоимости печатной площади |  | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, а при проведении повторного голосования – не позднее чем за один день до дня публикации |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления |  |
|  |  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями |  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений |  |
|  |  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части, либо в военной организации, или в учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) |  | Не позднее чем за три дня до проведения встречи |  | Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации либо территориальная избирательная комиссия, по запросу которой командир соответствующей воинской части предоставил здание или помещение |  |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы соответствующая полиграфическая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель |  | Не позднее 28 декабря 2007 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |  |
|  |  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Не позднее 31 января 2008 года |  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации или территориальной избирательной комиссии |  |
|  |  | Представление соответственно в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, для проведения предвыборной агитации |  | С 3 по 12 марта 2008 года |  | Общероссийские организации телерадиовещания и редакции общероссийских периодических печатных изданий, региональные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |  | Не позднее 11 января 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями |  | Не позднее 31 января 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов на избирательных участках, образуемых в соответствии с частями 5 и 6 статьи 25 Федерального закона, между соответствующими государственными органами, а также между территориальными избирательными комиссиями, образуемыми в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 14 Федерального закона |  | Не позднее 31 января 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии |  | Не позднее 12 марта 2008 года* |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  | Не позднее 22 марта 2008 года* |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Не позднее чем через пятьдесят дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств) |  | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Опубликование отчета Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также размещение в сети «Интернет». Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования |  | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета и сведений в палаты Федерального Собрания Российской Федерации |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Возврат в доход федерального бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через шестьдесят дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании указанных средств |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Выдача кандидату постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации для открытия специального избирательного счета |  | После регистрации уполномоченных представителей политической партии, выдвинувшей кандидата, уполномоченных представителей группы избирателей одновременно с регистрацией уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Представление первого финансового отчета в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов |  | Кандидаты |  |  |
|  | Представление итогового финансового отчета в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации |  | Не позднее чем через тридцать дней после официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты |  |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов, указанных в пункте 2 статьи 62 Федерального закона, в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети «Интернет» |  | В течение пяти дней со дня получения отчетов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Опубликование финансовых отчетов, переданных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации |  | В течение трех дней со дня получения отчетов |  | Редакции государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  | Представление в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств |  | Не реже одного раза в неделю, а с 21 февраля 2008 года – не реже одного раза в три операционных дня |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |  |  |
|  | Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, до 2 марта 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование |  | В трехдневный срок, а с 27 февраля 2008 года – немедленно |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению Центральной избирательной комиссий Российской Федерации, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата |  |  |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки |  | В пятидневный срок со дня получения представления |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |  |
|  | Перечисление в доход федерального бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах |  | С 1 мая 2008 года |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |  |  |
|  | Направление государственным организациям телерадиовещания, редакциям государственных периодических печатных изданий списка политических партий, обязанных возместить в полном объеме указанным организациям (редакциям) стоимость предоставленных им бесплатных эфирного времени и печатной площади |  | В трехдневный срок со дня официального опубликования результатов выборов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Сообщение каждой политической партии, обязанной возместить в полном объеме стоимость предоставленных ей бесплатных эфирного времени и печатной площади, объема и стоимости предоставленных соответственно бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади |  | В десятидневный срок со дня официального опубликования результатов выборов |  | Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  | Сообщение в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации сведений о политических партиях, не возместивших в полном объеме стоимость предоставленных им бесплатных эфирного времени и печатной площади, а также сведений о взыскании указанной задолженности в судебном порядке |  | Не позднее чем через тринадцать месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  | Общероссийские государственные организации телерадиовещания и редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  | ###### Представление соответственно в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации сведений о размере задолженности перед ними политических партий, попадающих под действие пункта 2.1 статьи 51 Федерального закона |  | Не позднее 8 декабря 2007 года |  | Общероссийские государственные организации телерадиовещания и редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, региональные государственные организации телерадиовещания и редакции региональных государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, в распоряжение соответствующих избирательных комиссий |  | Не позднее 28 декабря 2007 года |  | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 65 Федерального закона |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение количества специальных знаков (марок), используемых для защиты избирательных бюллетеней от подделок |  | Не позднее 1 января 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Утверждение порядка изготовления, доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | Не позднее 29 января 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней |  | Не позднее 6 февраля 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке |  | Не позднее 6 февраля 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня, печатающегося на двух и более языках |  | Не позднее 8 февраля 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования и голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации |  | Не позднее 10 февраля 2008 года |  | Полиграфические организации по решению соответственно Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | для обеспечения голосования в день голосования |  | Не позднее 20 февраля 2008 года |  | Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, разместивших заказ на их изготовление |  | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Избирательные комиссии, разместившие заказ на изготовление бюллетеней |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии |  | Не позднее 21 февраля 2008 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее 29 февраля 2008 года, а в случае проведения досрочного голосования – за один день до дня досрочного голосования |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Утверждение количества открепительных удостоверений |  | Не позднее 1 января 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Передача открепительных удостоверений: |  |  |  |  |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии |  | Не позднее 15 января 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | в участковые избирательные комиссии (одновременно с первыми экземплярами списков избирателей и заверенными выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений) |  | 10 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства, проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселенцев-соотечественников, воспользовавшихся Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих за рубежом, а также граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке их голосования |  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели со 2 января по 2 марта 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |  |  |  |  |
|  | в территориальных избирательных комиссиях |  | С 16 января по 10 февраля 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | в участковых избирательных комиссиях |  | С 11 февраля по 1 марта 2008 года, а также в период со дня назначения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее 10 февраля 2008 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования |  | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  | Не ранее 25 февраля и не позднее 27 февраля 2008 года |  | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах) на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях |  | Не ранее 15 февраля 2008 года |  | Участковые избирательные комиссии по решению соответственно Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Проведение голосования |  | 2 марта 2008 года с 8 до 20 часов по местному времени |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |  |  |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования лицам, указанным в пункте 5 статьи 23 Федерального закона |  | Незамедлительно после подписания протокола |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |  |  |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» |  | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4 марта 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории |  | Не позднее 4 марта 2008 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации |  | Не позднее 6 марта 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Определение результатов выборов Президента Российской Федерации и подписание протокола о результатах выборов Президента Российской Федерации |  | Не позднее 13 марта 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Направление предварительных данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации |  | По мере поступления данных |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах |  | Не позднее 16 марта 2008 года |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах выборов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об итогах голосования |  | В течение десяти дней со дня подписания протокола о результатах выборов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» информации, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений об избранном кандидате |  | Не позднее 3 мая 2008 года |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Размещение в сети «Интернет» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений об избранном кандидате |  | Не позднее чем через семь дней со дня опубликования указанной информации в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
|  | Сохранение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети «Интернет» |  | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |  |  |
|  | Сохранение информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений об избранном кандидате, в сети «Интернет» |  | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов |  | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации |  |  |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов |  | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 21 июня 2007 года № 17/145-5 |  | Избирательные комиссии |  |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  | Организации телерадиовещания |  |  |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, соответственно бесплатных и платных эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации |  | До 2 марта 2011 года |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |  |  |

Если по результатам выборов ни один из зарегистрированных кандидатов не будет избран на должность Президента Российской Федерации, то 23 марта 2008 года проводится повторное голосование в соответствии с Федеральным законом.

* Если не будет проводиться повторное голосование.