|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 283/1667-6 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов 
в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации, ФЦИ при ЦИК России |
| 1.2 |  | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России |
| 1.3 |  | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, иных городских округов, имеющих территориальное деление | Весь период* | С.В. Вавилов, члены ЦИК России, Правовое управление, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России |
| 1.4 |  | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | С.В. Вавилов, члены ЦИК России, Правовое управление, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) |
| 1.5 |  | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, иных городских округов, имеющих территориальное деление, на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Л.Г. Ивлев, Управление общественных связей и информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Российский фонд свободных выборов (по согласованию) |
| 1.6 |  | Заслушивание на заседаниях ЦИК России в соответствии с планом работы на текущий год информации председателей ряда избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и избирательных комиссий административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов соответствующего уровня, в том числе в режиме видеоконференции | До 9 сентября 2015 года | Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России |
| 1.7 |  | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования», от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ЦИК России | В.А. Крюков, А.И. Лопатин, ФЦИ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение региональных семинаров-совещаний с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | По отдельному плану | Л.Г. Ивлев, Н.Е. Конкин, члены ЦИК России, Управление организации избирательного процесса |
| 2.2 |  | Анализ законодательства о выборах субъектов Российской Федерации, в которых планируется проведение выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации, на предмет соответствия федеральному законодательству о выборах (с подготовкой сведений об основных параметрах нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации) | Не позднее 17 июня 2015 года | Л.Г. Ивлев, Н.Е. Конкин, Правовое управление |
| 2.3 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации | Весь период | Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) |
| 2.4 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы», комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования, в том числе проведение общесистемных тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | В.А. Крюков, А.И. Лопатин, ФЦИ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса |
| 2.5 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборные должности, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | С.В. Вавилов, Контрольное управление |
| 2.6 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, и др. | Весь период | О.Л. Лавров, Н.А. Кулясова, Л.Ф. Демьянченко, Управление организации избирательного процесса |
| 2.7 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления | Весь период | Н.Е. Конкин, члены ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России |
| 2.8 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации по вопросам работы с открепительными удостоверениями, проведения досрочного голосования | Весь период | Н.Е. Конкин, С.А. Даниленко, Л.Ф. Демьянченко |
| 2.9 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | М.В. Гришина, Правовое управление |
| 2.10 |  | Оказание методической помощи избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Н.Е. Конкин, М.В. Гришина, РЦОИТ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) |
| 2.11 |  | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | Н.Е. Конкин, С.А. Даниленко, Л.Ф. Демьянченко, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в субъектах Российской Федерации (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 11 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 21 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России |
| 3.2 |  | Обеспечение работы Информационного центра ЦИК России в период подготовки и проведения выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | В.А. Крюков, А.И. Лопатин, Управление общественных связей и информации, Управление организации избирательного процесса, ФЦИ при ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), РЦОИТ при ЦИК России, Российский фонд свободных выборов (по согласованию), члены Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России |
| 3.3 |  | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ЦИК России. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Н.Е. Конкин, Ф.С. Смуглин, Управление документационного обеспечения, Правовое управление, Управление организации избирательного процесса, Управление государственной службы и кадров, Управление делами, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России |
| 3.4 |  | Подготовка и размещение на сайте ЦИК России информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации | Весь период | Н.Е. Конкин, Управление общественных связей и информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России |
| 3.5 |  | Обеспечение функционирования интернет-сервисов «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей» на сайте ЦИК России | Весь период | Н.Е. Конкин, Н.А. Кулясова, ФЦИ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса |
| 3.6 |  | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов ЦИК России, членов Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России по вопросам подготовки выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации | Весь период | Члены ЦИК России, Управление общественных связей и информации, члены Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России |
| Раздел 4. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и размещение на сайте ЦИК России сведений об использовании при голосовании на выборах в субъектах Российской Федерации комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования |  | Июнь – сентябрь | Л.Г. Ивлев, В.А. Крюков, Управление организации избирательного процесса, ФЦИ при ЦИК России |
| 4.2 | Контроль за ходом подготовки комплексов обработки избирательных бюллетеней, комплексов для электронного голосования к использованию и за их применением при голосовании на выборах (в соответствии с постановлениями ЦИК России от 6 марта 2013 года № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования», от 6 июля 2011 года № 19/204-6 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» и от 7 сентября 2011 года № 31/276-6 «О Порядке электронного голосования и использования комплексов для электронного голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации») |  | Июль – сентябрь | В.А. Крюков, А.И. Лопатин, члены ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса |
| Раздел 5. Обеспечение открытости и гласности |  |  |  |  |
| 5.1 | Контроль за размещением в сети Интернет сведений об избирательных кампаниях, кампаниях референдума в объеме и сроки, установленные постановлением ЦИК России от 25 мая 2011 года № 12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» |  | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Л.Г. Ивлев, члены ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России |
| 5.2 | Организация международного наблюдения за выборами (в одном из субъектов Российской Федерации) представителями дипломатического корпуса |  | 13 сентября 2015 года (по отдельному решению) | С.В. Вавилов, Управление внешних связей |
| 5.3 | Прием в ЦИК России представителей избирательных органов зарубежных государств для ознакомления с ходом подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября 2015 года и обмена опытом работы |  | 13 сентября 2015 года | Члены ЦИК России, Управление внешних связей, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России |
| Раздел 6. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 14 сентября 2015 года | Л.Г. Ивлев, В.А. Крюков, Управление организации избирательного процесса, ФЦИ при ЦИК России |
| 6.2 |  | Подготовка отчета об использовании на выборах в единый день голосования 13 сентября 2015 года ГАС «Выборы» | До 31 октября 2015 года | В.А. Крюков, А.И. Лопатин, ФЦИ при ЦИК России, Управление организации избирательного процесса, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) |
| 6.3 |  | Подготовка и издание сборника «Сведения о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний в субъектах Российской Федерации по выборам в единый день голосования 13 сентября 2015 года» | До 30 декабря 2015 года | С.А. Даниленко, члены ЦИК России, Правовое управление, Управление организации избирательного процесса, Контрольное управление, Управление общественных связей и информации, Управление документационного обеспечения |
| 6.4 |  | Подготовка двенадцатого выпуска информационно-аналитического бюллетеня «Региональные выборы: партийная динамика» (публикация в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации») | До 30 декабря 2015 года | Л.Г. Ивлев, Е.П. Дубровина, Управление организации избирательного процесса, Управление общественных связей и информации, ФЦИ при ЦИК России |
| 6.5 |  | Подготовка рукописи сборника «Выборы в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2015 года. Электоральная статистика» | До 30 декабря 2015 года | Л.Г. Ивлев, В.А. Крюков, А.И. Лопатин, Управление общественных связей и информации, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, Российский фонд свободных выборов (по согласованию) |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.