«УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
от 18 ноября 2015 г. № 315/1804-6

(в редакции постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
от 01 июня 2016 г. № 9/83-7)

Тематический план изданий

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
на 2016 год

| № п/п | ### Наименование издания | Вид издания | Ответственный за подготовку рукописи | Должностные лица, с которыми проводится согласование рукописи/ оригинал-макета | Срок сдачи рукописи | Тираж | Ответственный за изготовление оригинал-макета издания | Ответственный за выпуск и доставку в ИКСРФ | Срок передачи макета исполнителю | Срок изготовления тиража | Срок доставки в ИКСРФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Книга | Правовое управление | М.В. Гришина | Май | 110 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июнь | Июль | Июль |
| 2 | Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» | Книга | Правовое управление | М.В. Гришина | Май | 110 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июнь | Июль | Июль |
| 3 | Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Брошюра | Управление организации избирательного процесса | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина | Май | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июнь | Июнь | Июль |
| 4 | Памятка наблюдателя на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Брошюра | РЦОИТ при ЦИК России | Э.А. Памфилова, М.В. Гришина, Н.В. Левичев, С.Н. Сироткин, Е.А. Шевченко | 15 мая | 110 000 | РЦОИТ при ЦИК России | РЦОИТ при ЦИК России | Май | Июль | Август |
| 5 | Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии | Книга | Правовое управление, Управление организации избирательного процесса | М.В. Гришина, А.Ю. Кинев, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко, Л.Ф. Демьянченко | Июнь | 110 000 | РЦОИТ при ЦИК России | РЦОИТ при ЦИК России | Июнь | Июль | Август |
| 6 | Календарь выборов – 2016. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Плакат | Управление организации избирательного процесса | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина | Май | – | Управление пресс-службы и информации | ИКСРФ | – | Не позднее 10 июня (передача в ИКСРФ оригинал-макета в электронном виде) | Не рассылается |
| 7 | Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах (извлечения из уголовного законодательства, законодательства об административных нарушениях) | Плакат | Правовое управление | Н.И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, А.Ю. Кинев, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.М. Шапиев, Б.С. Эбзеев | Апрель | 110 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | До 15 июня | Июнь | Июль |
| 8 | Увеличенные формы протоколов участковой избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по единому и одномандатным избирательным округам (для избирательных участков, образованных за пределами территории Российской Федерации) | Плакат | Управление организации избирательного процесса, Правовое управление | Н. И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, Н.В. Левичев, В.Н. Лихачев, С.Н. Сироткин, С.М. Шапиев, С.А. Даниленко, Л.Ф. Демьянченко | 1 августа | по 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | 5 августа | 12 августа | Не рассылается |
| 9 | Открепительное удостоверение на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Документ | Управление организации избирательного процесса, Управление пресс-службы и информации | Э.А. Памфилова, Н. И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, Н.В. Левичев, С.А. Даниленко, Л.Ф. Демьянченко | Не позднее 1 июня | 3 500 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Не позднее 15 июня | 1 июля | 15 июля |
| 10 | Специальный знак (марка) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Марка | Управление пресс-службы и информации | Э.А. Памфилова, Н. И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, Н.В. Левичев, С.А. Даниленко, Л.Ф. Демьянченко | IV квартал 2015 года | 227 000 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Не позднее 10 июня | 15 июля | 1 августа |
| 11 | Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Брошюра (электронная версия) | Управление организации избирательного процесса, Правовое управление | М.В. Гришина, Н.В. Левичев, Е.А. Шевченко, Л.Ф. Демьянченко | Май | - | Управление пресс-службы и информации | - | - | Май (размещение электронной версии на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет) | – |
| 12 | Федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутые политическими партиями и зарегистрированные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Сведения о доходах за 2015 год и об имуществе кандидатов, включенных в федеральные списки кандидатов. Сведения о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах за 2015 год и об имуществе (специальный информационный выпуск) | Публикация в виде газеты | Управление организации избирательного процесса, Контрольное управление | Н.И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, Ю.А. Кинев, А.Н. Клюкин, Е.И. Колюшин, Н.В. Левичев, С.Н. Сироткин, Е.А. Шевченко | Не позднее 15 августа | 110 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Не позднее 22 августа | 26 августа | Не позднее 1 сентября |
| 13 | Порядок голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | Плакат | Управление организации избирательного процесса, Правовое управление | М.В. Гришина, Н.В. Левичев, Е.А. Шевченко, Л.Ф. Демьянченко | Май | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации, ИКСРФ | Июнь | Июль | Июнь (передача в ИКСРФ оригинал-макета в электронном виде) |
| 14 | Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (для слепых, шрифтом Брайля) | Брошюра | Управление организации избирательного процесса, Правовое управление | М.В. Гришина, Н.В. Левичев, Е.А. Шевченко, Л.Ф. Демьянченко | Май | 3000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июнь | Июль | Август |
| 15 | Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (для слепых и слабовидящих в аудиоформате) | Размещение на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет | Управление организации избирательного процесса, Правовое управление | М.В. Гришина, Н.В. Левичев, Е.А. Шевченко, Л.Ф. Демьянченко | Май | – | – | Управление организации избирательного процесса, ФЦИ при ЦИК России | – | Июнь (обеспечение ИКСРФ материалами в аудио-формате) | – |
| 16 | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов (в порядке размещения в избирательном бюллетене) | Плакат | Управление организации избирательного процесса | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, А.Ю. Кинев, Е.И. Колюшин, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.Н. Сироткин, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко | Не позднее 15 августа | 110 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Не позднее 18 августа | 22 августа | 1 сентября |
| 17 | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов (для слабовидящих, крупным шрифтом) | Брошюра | Управление организации избирательного процесса | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, А.Ю. Кинев, Е.И. Колюшин, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.Н. Сироткин, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко | Не позднее 15 августа | 30 000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Не позднее 18 августа | 25 августа | Не позднее 1 сентября |
| 18 | Политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов (для слепых, шрифтом Брайля) | Брошюра | Управление организации избирательного процесса | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, А.Ю. Кинев, Е.И. Колюшин, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.Н. Сироткин, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко | Не позднее 15 августа | 3000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Не позднее 18 августа | 25 августа | Не позднее 1 сентября |
| 19 | Правила голосования с использованием КОИБ | Плакат | ФЦИ при ЦИК России | М.В. Гришина, В.А. Крюков, Е.И. Колюшин, А.И. Лопатин | Февраль | 11 540 | ФЦИ при ЦИК России | ФЦИ при ЦИК России | Апрель | Июнь | Август |
| 20 | Правила голосования с использованием КЭГ | Плакат | ФЦИ при ЦИК России | М.В. Гришина, В.А. Крюков, Е.И. Колюшин, А.И. Лопатин | Февраль | 1320 | ФЦИ при ЦИК России | ФЦИ при ЦИК России | Апрель | Июнь | Август |
| Раздел II. Периодические и продолжающиеся издания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Журнал | Управление пресс-службы и информации | М.В. Гришина, А.Н. Клюкин, А.И. Лопатин | 24 номера в год | 500 | Управление пресс-службы и информации | РЦОИТ при ЦИК России | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2 | Гражданин. Выборы. Власть | Журнал | Управление пресс-службы и информации | Б.С. Эбзеев | 4 номера в год | 500 | Управление пресс-службы и информации | РЦОИТ при ЦИК России | В течение года | В течение года | В течение года |
| 3 | Выборы в субъектах Российской Федерации 13 сентября 2015 года. Электоральная статистика | Сборник | Управления Аппарата ЦИК России по направлениям деятельности, РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России | Члены ЦИК России | 1 декабря 2015 г. | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Март | Март | Июнь |
| Раздел III. Повышение правовой культуры избирателей и участников выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учебно-методические пособия по избирательному праву и процессу (5 выпусков) | Книга | РЦОИТ при ЦИК России | М.В. Гришина, А.Ю. Кинев, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко | В течение года | по 500 | РЦОИТ при ЦИК России | РЦОИТ при ЦИК России | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2 | Современные избирательные системы. Выпуск 11 | Книга | РЦОИТ при ЦИК России | Э.А. Памфилова, А.Н. Клюкин, В.Н. Лихачев, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.М. Шапиев | Сентябрь | 500 | РЦОИТ при ЦИК России | РЦОИТ при ЦИК России | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 3 | Методическое пособие «Уголовно-правовая охрана избирательных прав и права на участие в референдуме» | Книга | Член ЦИК России С.М. Шапиев | М.В. Гришина, С.М. Шапиев | Февраль | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Май | Май | Июнь |
| 4 | Избирательное законодательство и выборы в современном мире. Выпуск пятый. Ближневосточный регион | Книга | Управление внешних связей, РЦОИТ при ЦИК России | Э.А. Памфилова, А.Н. Клюкин, В.Н. Лихачев, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.М. Шапиев | Июнь | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Ноябрь | Декабрь | Февраль 2017 г. |
| 5 | Международные избирательные стандарты. Сборник документов и материалов. Выпуск 4 | Книга | Управление внешних связей | Э.А. Памфилова, А.Н. Клюкин, В.Н. Лихачев, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.М. Шапиев | Май | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Октябрь | Ноябрь | Не рассылается |
| Раздел IV. Методические материалы для организаторов выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сборник методических материалов по выдвижению и регистрации кандидатов (списков кандидатов), выдвигаемых избирательными объединениями на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления | Книга | Управление организации избирательного процесса | М.В. Гришина, А.Ю. Кинев, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко | Май | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июнь | Июнь | Июнь |
| 2 | Политические партии в Российской Федерации. 2016 год. Выпуск 5 | Сборник (электронная версия) | Управление организации избирательного процесса | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина, В.В. Гальченко, А.Ю. Кинев, Е.И. Колюшин, Н.В. Левичев, А.И. Лопатин, С.Н. Сироткин, С.М. Шапиев, Е.А. Шевченко | До 15 марта | - | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | – | Июнь (размещение электронной версии на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет) | Не рассылается |
| 3 | Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» | Книга | Правовое управление | М.В. Гришина | Апрель | 500 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июнь | Июнь | Июль |
| 4 | Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» | Книга | ФЦИ при ЦИК России | М.В. Гришина | Февраль | 500 | ФЦИ при ЦИК России | ФЦИ при ЦИК России | Июнь | Июль | Август |
| Раздел V. Издания в рамках международного сотрудничества (на иностранных языках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (на английском языке) | Книга | Управление внешних связей |  | Июнь | 1000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июль | Август | Не рассылается |
| 2 | Памятка для иностранных (международных) наблюдателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (на русском, английском и испанском языках) | Книга | Управление внешних связей | Э.А. Памфилова, А.Н. Клюкин, Н.В. Левичев, В.Н. Лихачев С.Н. Сироткин, Е.А. Шевченко | Июнь | 1000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Июль | Август | Не рассылается |
| 3 | Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (на русском, английском и испанском языках) | Буклет | ФЦИ при ЦИК России | Э.А. Памфилова, М.В. Гришина, В.А. Крюков, А.И. Лопатин | Май | 1000 (рус.), 500 (англ.), 500 (исп.) | ФЦИ при ЦИК России | ФЦИ при ЦИК России | Май | Июль | Не рассылается |
| 4 | КЭГ и КОИБ (на русском, английском и испанском языках) | Буклет | ФЦИ при ЦИК России | В.А. Крюков, А.И. Лопатин | Май | 1000 (рус.), 500 (англ.), 500 (исп.) | ФЦИ при ЦИК России | ФЦИ при ЦИК России | Май | Июль | Не рассылается |
| Раздел VI. Представительская и акцидентно-бланочная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Официальные бланки и папки для документов ЦИК России (официальные бланки ЦИК России, наградные бланки ЦИК России, папки для документов ЦИК России) | Грамоты, благодар-ности, бланки, папки и т.д. | Управление пресс-службы и информации, Управление документационного обеспечения, Управление государственной службы и кадров | Н.И. Булаев, М.В. Гришина | В течение года | По заявкам | Управление пресс-службы и информации, Управление документационного обеспечения, Управление государственной службы и кадров | Управление пресс-службы и информации | В течение года | В течение года | Не рассылается |
| 2 | Прочая печатная продукция с символикой ЦИК России | Открытки, конверты, визитки и т.д. | Управление пресс-службы и информации, Управление делами | Н.И. Булаев, М.В. Гришина | В течение года | По заявкам | Управление пресс-службы и информации, Управление делами | Управление пресс-службы и информации | В течение года | В течение года | Не рассылается |
| 3 | Календарь квартальный на 2017 год | Календарь | Управление пресс-службы и информации | Э.А. Памфилова, Н.И. Булаев, М.В. Гришина | Сентябрь | 2000 | Управление пресс-службы и информации | Управление пресс-службы и информации | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

Резерв отдельных срочных изданий – 5 изданий (по соответствующим распоряжениям Председателя ЦИК России).».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

| Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Н.И. Булаев |
| --- | --- |
| Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | М.В. Гришина |