Приложение

к выписке из протокола заседания   
Центральной избирательной комиссии   
Российской Федерации

от 04 июля 2018 г. № 166-1-7

Проект

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Сводный план основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год   
(далее – Сводный план) (приложение № 1).

2. Распределить объем средств федерального бюджета на реализацию Сводного плана согласно приложению № 2.

3. Федеральному казенному учреждению «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»:

принимать бюджетные обязательства на реализацию Сводного плана в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетной сметой путем заключения государственных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением (основание – статья 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

обеспечить в полном объеме выполнение функций государственного заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в целях реализации Сводного плана, а также осуществлять расходование средств на реализацию Сводного плана в соответствии с бюджетной сметой и отчитываться за расходование этих средств в установленном порядке.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, ответственного за правовое обучение избирателей, участников избирательных кампаний, профессиональную подготовку членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, издание методических материалов.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |  |
|  |  |
| Секретарь  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации |  |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной   
комиссии Российской Федерации

**Сводный план основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям**

**при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2019 год**

| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Вид отчетной документации** | **Соисполнители мероприятий, проводимых РЦОИТ**  **при ЦИК России, от  ЦИК России, Аппарата ЦИК России, ИКСРФ и иных организаций/ должности** | **Члены**  **ЦИК России,**  **осуществляющие контроль за подготовкой и проведением мероприятия** | **Планируемые результаты** | **Норма закона и/или нормативный документ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обучение кадров избирательных комиссий в Российской Федерации и других участников избирательного процесса | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение обучающих мероприятий для членов (работников аппаратов) избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, оказание консультативной помощи, в том числе: | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, программы семинаров, видеозаписи занятий, размещение итоговых информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Гришина М.В., секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса |  |
| 1.1.1. Организация и проведение тематических лекций по вопросам избирательного права и избирательного процесса для сотрудников Аппарата ЦИК России, работников ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | В течение года (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение итоговых информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Гришина М.В., секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников  Аппарата ЦИК России, работников ФЦИ при ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.1.2. Организация и проведение очного обучения заместителей председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (на базе ЦИК России) | Февраль  (3 потока) | Отчет в рамках Сводного плана, расписание занятий, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Контрольно-кадровое управление Аппарата ЦИК России, ФЦИ при ЦИК России,  управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь  ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий | [Федеральный закон  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507),  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.1.3. Организация и проведение очно-дистанционного обучения членов (работников аппаратов) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, ответственных за документационное обеспечение деятельности избирательных комиссий (на базе ЦИК России) | В течение года (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Правовое управление Аппарата ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий | [Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507),  Устав федерального казенного учреждения  «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.1.4. Организация и проведение очно- дистанционного обучения пресс-секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (на базе ЦИК России) | В течение года (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управление международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России,  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий | [Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507),  Устав федерального казенного учреждения  «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.1.5. Организация и проведение очного обучения впервые избранных председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (на базе ЦИК России) | В течение года (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  ФЦИ при ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий | [Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507),  Устав федерального казенного учреждения  «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.1.6. Организация и проведение тематических обучающих дистанционных семинаров для кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в рамках подготовки к выборам в единый день голосования | В течение года  (по отдельному плану) | Подготовка программ семинаров,  размещение анонса и программы на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  ФЦИ при ЦИК России,  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.1.7. Организация и проведение  обучающих мероприятий с иными участниками избирательного процесса, в том числе с наблюдателями | В течение года  (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В. секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| 1.2. Участие в обучающих мероприятиях, проводимых в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации для организаторов выборов (лекции, семинары, практические занятия, «деловые игры») | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.3. Подготовка учебно-методических материалов для обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, в том числе: | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, учебный фильм,  размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.3.1. Подготовка типовой учебной программы для обучения членов участковой избирательной комиссии вышестоящими избирательными комиссиями | Июнь | Отчет в рамках Сводного плана,  размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.3.2. Подготовка и размещение электронной интерактивной версии Рабочего блокнота участковой избирательной комиссии  на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Июль | Отчет в рамках Сводного плана, размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.3.3. Изготовление учебного фильма «Профилактика и пресечение нарушений избирательного законодательства» | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, учебный фильм,  размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Контрольно-кадровое управление Аппарата ЦИК России | Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.3.4. Изготовление серии коротких видеосюжетов по вопросам избирательного процесса | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, учебный фильм,  размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.3.5. Актуализация имеющихся учебно-методических материалов для кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение учебно-методических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управление организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения Аппарата ЦИК России,  управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня правовой подготовки других участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.4. Программно-техническое сопровождение информационно-обучающего комплекса РЦОИТ при ЦИК России, в том числе для обеспечения проведения дистанционных обучающих мероприятий | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России | Обеспечение бесперебойного функционирование информационно-обучающего комплекса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| 1.5. Подготовка рукописей, издание и распространение учебно-методических материалов, периодических изданий в соответствии с Тематическим планом изданий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на 2019 год | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня профессиональной подготовки кадров избирательных комиссий, повышение уровня информированности и правовой подготовки других участников избирательного  (референдумного) процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», Тематический план изданий ЦИК России на 2019 год |
| 1.6. Подготовка проекта постановления ЦИК России  «О выполнении Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2018 год» | Март | Отчет в рамках Сводного плана,  постановление ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России |  | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации»,  постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10 февраля 2016 года  № 323/1839-6 «О Концепции обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса в Российской Федерации в 2016–2018 годах» |
| 1.7. Подготовка проектов сводных планов основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Июнь | Отчет в рамках Сводного плана,  выписка из протокола заседания ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России  (по направлениям деятельности) | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России |  | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.8. Подготовка проекта постановления ЦИК России «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2020 год» | Декабрь | Отчет в рамках Сводного плана,  постановление ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Булаев Н.И., заместитель Председателя ЦИК России,  Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России |  | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1.9. Подготовка проекта постановления «О Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов» | Январь | Отчет в рамках Сводного плана, размещение итоговых информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России |  | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 1. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса | | | | | | |
| 2.1. Участие в организации и проведении семинаров, встреч, заседаний «круглых столов», научно-практических конференций по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Члены ЦИК России,  управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного (референдумного) процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.2. Проведение Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, постановление ЦИК России, сборник конкурсных работ, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации,  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию)  Министерство просвещения Российской Федерации (по согласованию) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного (референдумного) процесса, правовое обучение молодых избирателей | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года  № 1270-р,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.3. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Об итогах Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний» | Август | Отчет в рамках Сводного плана, постановление ЦИК России, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию),  Министерство просвещения Российской Федерации (по согласованию) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного (референдумного) процесса, правовое обучение молодых избирателей | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.4. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний» | Октябрь | Отчет в рамках Сводного плана, постановление ЦИК России, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию),  Министерство просвещения Российской Федерации (по согласованию) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного (референдумного) процесса, правовое обучение молодых избирателей | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 года  № 1270-р,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.5. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Об итогах проведения интернет-олимпиады среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций по вопросам избирательного права и избирательного процесса в 2018 году | Январь | Отчет в рамках Сводного плана,  постановление ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  Министерство просвещения Российской Федерации (по согласованию) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного (референдумного) процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.6. Подготовка проекта постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О проведении интернет-олимпиады среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций по вопросам избирательного права и избирательного процесса» | Октябрь | Отчет в рамках Сводного плана,  постановление ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), Министерство просвещения Российской Федерации (по согласованию) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры участников избирательного (референдумного) процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.7. Организация и проведение интернет-олимпиады среди учащихся старших классов общеобразовательных организаций по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Ноябрь –декабрь | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  Министерство просвещения Российской Федерации | Гришина М.В.,  секретарь ЦИК России, члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.8. Организация и проведение информационно-выставочных мероприятий, в том числе посвященных 25-летию РЦОИТ при ЦИК России | В течение года (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России,  управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Повышение уровня правовой культуры избирателей | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.9. Организация и проведение ознакомительных экскурсий | В течение года (по отдельным заявкам) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня правовой культуры молодых и будущих избирателей и других участников  избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
| 2.10. Участие в организации и обеспечении работы постоянно действующего Информационного центра Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в том числе в период проведения выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования.  Сбор и обработка информационных материалов, поступивших от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | В течение года (по отдельному плану) | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управление международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности),  ФЦИ при ЦИК России | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Повышение уровня информирован-ности избирателей и других участников избирательного (референдумного) процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.11. Наполнение базы данных фото-, аудио- и видеоматериалов по итогам обучающих и иных мероприятий, проводимых ЦИК России | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Информационное обеспечение участников избирательного процесса и своевременное реагирование на информационные события | [Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507),  Устав федерального казенного учреждения  «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 2.12. Подготовка материалов по вопросам повышения правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса для размещения в сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Информационное обеспечение участников избирательного процесса и своевременное реагирование на информационные события | [Федеральный закон от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507),  Устав федерального казенного учреждения  «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 3. Мониторинг и совершенствование избирательных технологий | | | | | | |
| 3.1. Мониторинг и анализ информационных событий по вопросам избирательного процесса в социальных медиа и сетевых изданиях | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управление международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Информационное обеспечение участников избирательного процесса и своевременное реагирование на информационные события | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 3.2. Продвижение аккаунтов в социальных сетях**.** Обеспечение присутствия ЦИК России в социальных сетях**.** Наполнение контента аккаунтов | В течение года | Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов в социальных сетях, на интернет-сайте РЦОИТ при ЦИК России | Управление международного сотрудничества и информации Аппарата ЦИК России | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Информационное обеспечение участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 3.3. Социологические исследования по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Аналитический отчет. Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационных материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Информационное обеспечение участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Устав федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» |
| 3.4. Подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса | В течение года | Аналитический отчет. Отчет в рамках Сводного плана, размещение информационно-аналитических материалов на Информационном портале (интернет-сайте) РЦОИТ при ЦИК России | Управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности) | Гришина М.В., секретарь ЦИК России,  члены ЦИК России | Информационное обеспечение участников избирательного процесса | Федеральный закон  от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

Приложение № 2

к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Распределение

объема средств федерального бюджета на реализацию Сводного плана основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий   
в Российской Федерации на 2019 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления | Расходы,  тыс. руб. |
| 1 | Обучение кадров избирательных комиссий в Российской Федерации и других участников избирательного процесса | **8 874,3** |
| 2 | Повышение правовой культуры избирателей  и других участников избирательного процесса | **5 436,2** |
| 3 | Мониторинг и совершенствование избирательных технологий | **7 340,7** |
|  | Итого | **21 651,2** |