| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» _______________ М.Б. Терентьев «____» __________ 2015 г. | Президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» _______________ А.Я. Неумывакин «____» __________ 2015 г. |  | Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации _______________ В.Е. Чуров «____» __________ 2015 г. |
| Президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» _______________ В.Н. Рухледев «____» __________ 2015 г. | Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» _______________ А.Г. Чепурной «____» __________ 2015 г. |  |  |

ПЛАН

взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с общероссийскими общественными организациями инвалидов в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные от ОООИ | Ответственные от ЦИК России |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-методическое обеспечение взаимодействия ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов по вопросам, связанным с реализацией их избирательных прав и права на проведение референдума | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП |
|  | Подготовка и проведение совместных заседаний Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов и секции по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных категорий избирателей Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России (по отдельным планам) | март, ноябрь | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, Управление по взаимодействию с политическими партиями, общественными организациями и органами государственной власти (далее – УВПП), избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (далее – ИКСРФ), члены Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России с общероссийскими общественными организациями инвалидов (далее – Рабочая группа) и секции по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных категорий избирателей Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК России (далее – Секция) |
|  | Предоставление ЦИК России информации о деятельности общественных организаций инвалидов по вопросам, связанным с их участием в избирательных кампаниях, кампаниях референдума | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | УВПП, Управление пресс-службы и информации (далее – УПИ) |
|  | Участие представителей ЦИК России в мероприятиях, проводимых общероссийскими общественными организациями инвалидов, по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП |
|  | Участие представителей общероссийских общественных организаций инвалидов в мероприятиях, проводимых ЦИК России, в том числе – совещаниях с представителями органов государственной власти, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, политическими партиями, общественными объединениями и молодежными организациями | весь период (в соответствии с Планом работы ЦИК России на 2016 год) | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, представители ОООИ в субъектах Российской Федерации | Член ЦИК России, УВПП, ИКСРФ |
|  | Участие представителей ЦИК России и общероссийских общественных организаций инвалидов в мероприятиях, проводимых органами государственной власти, общественными и иными организациями по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП |
|  | Организация в ЦИК России заседаний, совещаний, «круглых столов», иных информационно-разъяснительных и обучающих мероприятий с участием представителей рабочих групп избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по взаимодействию с общественными организациями инвалидов, членов секции по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных категорий избирателей ОНМКС при ЦИК России | весь период (по отдельным обращениям) | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП, РЦОИТ при ЦИК России, Члены Секции |
|  | Оказание методической, консультативной помощи общественным организациям инвалидов в практическом применении законодательства о выборах, нормативных правовых актов ЦИК России | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП, Правовое управление (далее – ПУ) |
|  | Организационно-методическое и консультативное содействие избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации и созданным при них рабочим группам по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, представители ОООИ в субъектах Российской Федерации | УВПП, Управление по работе с территориями (далее – УРТ), РЦОИТ при ЦИК России, члены Секции |
|  | Проведение тематических брифингов, интервью и интернет-конференций по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью для представителей средств массовой информации, включая представителей специализированных СМИ и СМИ общероссийских общественных организаций инвалидов | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УПИ, УВПП |
|  | Подготовка и размещение на сайте ЦИК России в сети Интернет информационных (новостных) материалов о деятельности ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе о взаимодействии с общественными организациями инвалидов | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УПИ, УВПП, ФЦИ при ЦИК России |
|  | Тематический мониторинг сайтов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации на предмет своевременного информационного освещения деятельности избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в том числе по взаимодействию с общественными организациями инвалидов | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УПИ |
|  | Экспертное сопровождение деятельности ЦИК России по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, членами секции по вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными физическими возможностями, иных отдельных категорий избирателей ОНМКС при ЦИК России | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП, члены Секции |
|  | Работа по совершенствованию раздела «Для слепых и слабовидящих пользователей» сайта ЦИК России в сети Интернет и его тематического наполнения | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Российская государственная библиотека для слепых (по согласованию) | УВПП, УПИ, ФЦИ при ЦИК России |
|  | Участие в организации и проведении обучения представителей общественных организаций инвалидов по вопросам реализации активного и пассивного избирательного права, повышения их правовой культуры и электоральной активности | весь период | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, УВПП, ИКСРФ |
|  | Информирование общероссийских общественных организаций инвалидов о новациях избирательного законодательства Российской Федерации, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе – по вопросам участия в избирательном процессе граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами | I – II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП, ПУ, УПИ |
|  | Освещение деятельности ЦИК России, общественных организаций инвалидов в средствах массовой информации, в том числе специализированных, по вопросам обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, а также оказание консультативной и методической помощи пресс-службам (соответствующим подразделениям) аппаратов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации в освещении деятельности по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | I – II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, УПИ, управления Аппарата ЦИК России (по направлениям деятельности), РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ |
|  | Содействие в информировании граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, в том числе: об организации системной работы по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами; по обеспечению дополнительным оборудованием помещений для голосования; о возможных способах голосования, предусмотренных федеральным законодательством о выборах, – голосование по открепительным удостоверениям, голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц, досрочное голосование; о деятельности избирательных комиссий по обеспечению максимальной открытости и гласности избирательного процесса | I – II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, УРТ, УПИ, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ |
|  | Участие в разработке нормативных правовых актов ЦИК России и методических материалов по вопросам единообразного применения федерального законодательства в целях реализации избирательных прав инвалидов в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, ПУ, УВПП, ИКСРФ |
|  | Организационное и консультационное содействие избирательным комиссиям в ходе формирования соответствующих избирательных комиссий, а также резерва их составов по включению в их состав представителей общественных организаций инвалидов, граждан с инвалидностью, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков) | II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, ИКСРФ |
|  | Содействие избирательным комиссиям в ходе работы: по уточнению сведений об избирателях, являющихся инвалидами, в том числе по категориям инвалидности (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата); по информированию избирателей с инвалидностью; по обеспечению дополнительным оборудованием помещений для голосования | II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, ИКСРФ |
|  | Содействие общественных организаций инвалидов избирательным комиссиям в ходе работы по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для голосования избирательного участка, а также необходимости в последнем случае предоставления специального автотранспорта, в том числе в рамках реализации проекта «Дорога на избирательный участок» | II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, ИКСРФ |
|  | Организационное и консультационное содействие избирательным комиссиям при оборудовании избирательных участков и помещений для голосования с учетом необходимости создания специальных условий, позволяющих инвалидам реализовывать свои права в полном объеме | II квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, ИКСРФ |
|  | Содействие избирательным комиссиям при подготовке планов работы по информационному обеспечению выборов в целях повышения доступности информации для избирателей, являющихся инвалидами, с учетом категории инвалидности |  | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, УПИ |
|  | Проведение всероссийской «переклички» (по этапам избирательного процесса) по вопросам готовности избирательных комиссий и общественных организаций инвалидов ко дню голосования 18 сентября 2016 года: - информирование избирателей с инвалидностью; - участие в работе по обеспечению избирательных прав инвалидов молодежных общественных организаций, органов молодежного самоуправления, в том числе молодежных организаций инвалидов и волонтерских организаций; - подготовка помещений для голосования | II–III квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов, руководители ОООИ | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП |
|  | Информирование организаций, осуществляющих телевизионное вещание, о целесообразности обеспечения трансляции информационных выпусков об организации и проведении голосования, о подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года с использованием сурдоперевода или субтитров | III квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УПИ, УВПП, ИКСРФ |
|  | Оказание организационно-консультативного содействия политическим партиям, кандидатам, иным участникам избирательного процесса по вопросам проведения предвыборной агитации с учетом коммуникативных особенностей избирателей, являющихся инвалидами | III квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, УВПП, УПИ, ИКСРФ |
|  | Участие представителей общероссийских общественных организаций инвалидов в работе Информационного центра ЦИК России | 18– 19 сентября | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | УВПП, УПИ |
|  | Организация работы по принятию мер по доведению информации об итогах выборов 18 сентября 2016 года до избирателей, являющихся инвалидами, в том числе через общероссийские общественные организации инвалидов | IV квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | УВПП, УПИ |
|  | Обобщение опыта взаимодействия общероссийских общественных организаций инвалидов с избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года | III-IV квартал (по отдельному решению) | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Л.Ф. Демьянченко, УВПП, ИКСРФ |
|  | Обобщение правоприменительной практики избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по обеспечению избирательных прав избирателей с инвалидностью при подготовке и проведении выборов 18 сентября 2016 года (по отдельным планам) | III-IV квартал (по отдельным планам) | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, УРТ, РЦОИТ при ЦИК России, ИКСРФ |
|  | Организация передвижной выставки, посвященной работе избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в ходе проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | IV квартал | В.С. Вшивцев, В.Я. Матвеев, Ф.Ф. Нурлыгаянов, В.А. Рахов, В.П. Шишов | Член ЦИК России, Л.Ф. Демьянченко, УВПП, РЦОИТ при ЦИК России |