ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке операционной системы Windows 7 вместо Windows XP

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование работы

Выполнение работ по переводу автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) комплексов средств автоматизации (далее – КСА) Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы») на функционирование в среде операционной системы (далее – ОС) Windows 7.

  - Заказчик

Федеральное государственное казенное учреждение «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» (ФЦИ при ЦИК России, 109012, Москва, 
Б. Черкасский пер., д. 9).

  - Исполнитель работы

Определяется по результатам конкурса.

  - Основание для выполнения работ

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» на 2014 год, План основных мероприятий федерального государственного казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по использованию, эксплуатации и развитию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» и информационно-технологических подсистем интеллектуальной информационной системы зданий ЦИК России на 2014 год.

  - Сроки выполнения работ

Работы по переводу АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Microsoft Windows 7 выполняются в 1 этап.

Начало выполнения работ – с даты заключения государственного контракта. Окончание выполнения работ – 25 декабря 2014 года.

  - Источник финансирования

Средства федерального бюджета.

  - Требования к патентной чистоте работ

В процессе выполнения работ должно быть использовано только оригинальное (входящее в состав ГАС «Выборы») и лицензионное программное обеспечение.

Все используемые программные пакеты и компоненты, реализующие информационные технологии, принадлежащие исполнителям работ, должны быть лицензированы в соответствии с действующим законодательством.

В процессе выполнения работ не должны нарушаться права третьих лиц в области патентного права.

  - Исключительные права на результаты услуг

Исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе оказания услуг по настоящему Техническому заданию, принадлежат Заказчику.

  - Место оказания услуг

Комплекс средств автоматизации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее – ЦИК России), 83 КСА избирательных комиссий субъектов Российской Федерации (далее – ИКСРФ), 2746 КСА территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК), КСА стенда Главного конструктора ГАС «Выборы», стенды сервисных центров, а также КСА вновь образуемых избирательных комиссий или избирательных комиссий, оснащаемых КСА на период подготовки и проведения выборов.

Адреса расположения КСА ИКСРФ приведены на сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на которые можно перейти по ссылкам с сайта ЦИК России.

Адреса расположения стенда Главного конструктора, стендов сервисных центров прилагаются.

КСА ЦИК России расположен по адресу ЦИК России, указанному на Интернет-сайте ЦИК России www.cikrf.ru.

- ЦЕЛЬ

Целью работ является обеспечение функционирования КСА 
ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

  - Исполнитель при выполнении работ должен руководствоваться:

настоящим техническим заданием;

эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы»;

  - При выполнении работ Исполнителю необходимо:

обеспечить сохранение функциональных возможностей специального программного обеспечения (далее – СПО) на всех этапах жизненного цикла программного продукта, в том числе с учетом изменений (модификации) СПО и соответствующей документации, вызванных возникшими проблемами или потребностями в модификации или настройке;

обеспечить сохранение работоспособности КСА всех уровней в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. в единый день голосования.

обеспечить сохранность, неразглашение и неиспользование в личных интересах информации работниками Исполнителя, которым она доверена.

  - В ходе выполнения работ не допускается:

оказывать услуги на КСА ГАС «Выборы» в отсутствии представителя Заказчика или информационного центра избирательной комиссии;

копировать информационные ресурсы ГАС «Выборы» на неучтенные Заказчиком или избирательными комиссиями электронные носители информации;

использовать при оказании услуг на КСА ГАС «Выборы» неучтенные копии программного обеспечения и информационных ресурсов ГАС «Выборы»;

выносить из помещений, в которых размещены КСА ГАС «Выборы», без оформления соответствующим актом или отметки в журнале учета оборудование, копии программного обеспечения и (или) информационных ресурсов ГАС «Выборы» из состава КСА ГАС «Выборы»;

тиражировать и (или) передавать третьим лицам копии программного обеспечения ГАС «Выборы» и информационных ресурсов ГАС «Выборы» без письменного разрешения Заказчика;

использовать электронные носители информации, предназначенные для работы в ГАС «Выборы» без предварительной антивирусной проверки.

Удаление (стирание) программного обеспечения из соответствующих устройств и машиночитаемых носителей информации должно производиться сертифицированными средствами.

  - К выполнению работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, допускаются работники Исполнителя на основании документа, удостоверяющего, что специалист является работником Исполнителя или командировочного удостоверения.

  - Все модификации СПО должны быть согласованы с Главным конструктором ГАС «Выборы».

При модификации СПО Исполнителем должен быть разработан протокол проверки, содержащий Программу и методику испытаний (приемки).

  - Для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, допускается привлечение Исполнителем организаций-соисполнителей по предварительному согласованию с Заказчиком.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

| № п/п | Наименование работы | Срок завершения работы | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение и согласование состава ПТС КСА ГАС «Выборы» с учетом функционирования в среде ОС Windows 7 | 21 апреля 2014 г. | Состав ПТС КСА ЦИК, ИКСРФ, ТИК, ИКМО, стенда ГК |
|  | Развертывание на стенде ГК сегмента ГАС «Выборы» для проверки функционирования КСА ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7: - определение технических средств из состава КСА ГАС «Выборы» необходимых и достаточных для проверки функционирования КСА ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7; - развёртывание ОПО и СПО на КСА ТИК под управлением ОС Windows 7; - развёртывание ОПО, СПО на АРМ КСА ИКСРФ, АРМ КСА ЦИК (включая доменные настройки учётных записей ПК); - перенос БД ГАС «Выборы» на АРМ КСА ТИК под управлением ОС Windows 7. | 21 апреля 2014 г. | Акт |
|  | Комплексная проверка функционирования КСА ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7 на стенде ГК ГАС «Выборы»: - разработка программы и методики проверки функционирования ГАС «Выборы»; - комплексная проверка ГАС «Выборы» в соответствии с программой и методикой проверки. | 23 мая 2014 г. | Акт, Программы и методики |
|  | Разработка методики и порядка перевода АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7: - для АРМ КСА ТИК; - для АРМ КСА ЦИК (и серверов КСА ЦИК при необходимости); - для АРМ КСА ИКСРФ (и серверов КСА ИКСРФ при необходимости). Методика должна: - определять перечень и порядок операций по переводу АРМ в среду ОС Windows 7 и инструменты для выполнения этих операций; - учитывать рекомендации производителя ОС Windows 7 по ее обновлению и предусмотреть возможность автоматизированного перевода АРМ с минимальным вмешательством человека; - обеспечивать возможность удаленного контроля факта перевода АРМ в среду ОС Windows 7. | 20 июня 2014 г. | Методика и порядок перевода КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7 |
|  | Определение (по результатам выполнения п.3) перечня доработок СПО ГАС «Выборы» для работы на АРМ КСА ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7 | 23 мая 2014 г. | Перечень доработок СПО ГАС «Выборы» |
|  | Разработка и согласование с заказчиком перечня документации, подлежащей доработке | 6 июня 2014 г. | Перечень документации |
|  | Корректировка документации на ГАС «Выборы», передача ее Заказчику и организации, осуществляющей сопровождение стенда ГК | 11 июля 2014 г. | Откорректированная эксплуатационная документация |
|  | Адаптация (доработка) ( в соответствии с п. 4) СПО ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7 на стенде ГК ГАС «Выборы», включая автономные проверки | 18 июля 2014 г. | Протокол автономной проверки СПО ГАС «Выборы |
|  | Формирование дистрибутива ГАС «Выборы» | 18 июля 2014 г. | Дистрибутив ГАС «Выборы» |
|  | Тиражирование доработанной документации в электронном виде, рассылка в ИКСРФ, СЦ и ФЦИ при ЦИК | 18 июля 2014 г. |  |
|  | Отработка на стенде Главного конструктора ГАС «Выборы» методики и порядка перевода АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7: - перевод АРМ КСА ТИК ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7; - перевод АРМ КСА ИКСРФ ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7; - перевод АРМ КСА ЦИК России ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7; - внесение изменений в методику и порядок перевода АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7. | 30 июля 2014 г. | Акт, откорректированные методика и порядок перевода АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7 |
|  | Комплексная проверка функционирования АРМ КСА ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7 на стенде Главного конструктора ГАС «Выборы» (в соответствии с разработанной по п. 4 Методикой и порядком перевода КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7) | 13 августа 2014 г. | Протокол |
|  | Формирование эталонных образов АРМ КСА ЦИК, КСА ИКСРФ, КСА ТИК | 15 августа 2014 г. | Эталонные образы |
|  | Разработка инструкции по переводу АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7 | 25 августа 2014 г. | Инструкция |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком графика перевода АРМ КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7 | 25 августа 2014 г. | График |
|  | Отработка в опытной зоне (КСА ЦИК,2 КСА ИКСРФ и 2-3 КСА ТИК в каждом субъекте РФ) инструкций, методики и порядка перевода КСА ГАС «Выборы» на функционирование в среде ОС Windows 7, проверка функционирования ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7: - определение состава опытной зоны; - перевод КСА опытной зоны на функционирование в среде ОС Windows 7; - проверка функционирования ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7. | 30 сентября 2014 г. | Протоколы |
|  | Перевод АРМ КСА ЦИК на функционирование в среде ОС Windows 7 по утвержденному графику, разработанному в соответствии с п.15 | 05 декабря 2014 г. | Акт |
|  | Перевод АРМ КСА ИКСРФ на функционирование в среде ОС Windows 7 по утвержденному графику, разработанному по п.15 | 05 декабря 2014 г. | Акт |
|  | Перевод АРМ КСА ТИК на функционирование в среде ОС Windows 7 по утвержденному графику, разработанному по п.15 | 15 декабря 2014 г. | Акт |
|  | Проверка функционирования АРМ КСА ГАС «Выборы» в среде ОС Windows 7 | 25 декабря 2014 г. | Акт |

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

  - Приемка результатов работы осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием представителей Исполнителя.

  - По окончании работ Исполнитель должен представить отчетные материалы в соответствии с разделом «отчетные материалы» пункта 4 настоящего технического задания.

  - Если к представленным отчетным документам имеются замечания Заказчика, по этим замечаниям должны быть запланированы мероприятия, перечисленные в плане устранения замечаний с указанием сроков.